AI Agent 协作项目管理系统

完整设计方案 v1.0

日期: 2026-04-20

版本: 1.0

团队规模: 3人

项目数量: 2个MVP项目

技术栈: OpenClaw + 飞书CLI + 飞书多维表格

# 目录

1. 系统概述

2. 架构设计

3. 飞书多维表格设计

4. PM Agent 设计

5. 开发者 Agent 设计

6. 协作流程设计

7. 人类确认机制

8. 苏格拉底式追问机制

9. 部署指南

10. 迭代路线图

# 1. 系统概述

## 1.1 问题定义

三人开发团队推进两个MVP项目，当前面临的核心痛点可以拆解为三个层次：

信息孤岛：三人各自用Agent工作，产出分散在各自的Agent会话中，没有统一的信息汇聚点。每天线上会议时，每个人需要从自己的Agent会话中提取关键信息，但由于表达能力不足，关键信息容易遗漏或失真。这种信息不对称导致会议效率低下，经常出现"我以为你已经做完了"或"这个任务不是我来做吗"的误解。

协调缺失：缺乏一个"全局视角"的角色来统筹两个项目的任务分配、优先级排序和依赖关系管理。每个人可能在自己认为重要的事情上投入，但缺乏跨项目、跨人的优先级对齐。特别是当两个项目出现资源冲突时，没有明确的决策机制来决定哪个项目优先。

流程缺失：没有标准化的进度上报和任务接收流程。即使每天开会，也缺少结构化的"输入-处理-输出"闭环，导致会议效率低、对齐不彻底。进度信息散落在各处，无法形成可追溯的项目历史。

## 1.2 系统目标

1. Single Source of Truth：飞书多维表格作为项目进度的唯一真实来源，所有任务状态、优先级、依赖关系都在表格中集中管理，消除信息分散的问题。

2. 自动化协调：PM Agent作为产品经理兼项目经理，自动规划任务、分配工作、跟踪进度，减少人工协调的负担。

3. 结构化沟通：通过飞书群组IM和飞书文档实现结构化的进度上报和任务指派，确保信息完整、格式统一、可追溯。

4. 人类在环：所有关键操作需人类确认，PM Agent通过苏格拉底式追问持续学习项目上下文，确保Agent的决策始终符合人类意图。

5. 深度协作：开发者Agent自动关联代码提交、PR状态，主动上报阻塞，实现从"被动报告"到"主动协作"的转变。

## 1.3 团队角色

| 角色 | 人员 | 职责 | Agent运行环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 + AI Coding开发 | Person A（你） | 统筹两个项目、全栈开发、项目管理 | OpenClaw（你的电脑） |
| AI Coding开发 | Person B | 两个项目的全栈开发 | OpenClaw（Person B的电脑） |
| 后端开发 | Person C | 后端开发、数据库维护 | OpenClaw（Person C的电脑） |

## 1.4 技术栈

| 组件 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 飞书多维表格 (Bitable) | 任务进度的Single Source of Truth |
| 文档协作 | 飞书云文档 | 任务指派、进度报告、会议纪要 |
| 即时通信 | 飞书群组IM | Agent间实时通信、通知 |
| CLI工具 | 飞书CLI (lark-cli) | 操作多维表格、文档、IM |
| Agent框架 | OpenClaw | 运行PM Agent和开发者Agent |
| 定时调度 | OpenClaw Cron Job | 定时触发工作流 |
| 周期检查 | OpenClaw Heartbeat | 周期性状态检查 |
| 自定义工作流 | OpenClaw Skill | 封装各角色的专业能力 |

# 2. 架构设计

## 2.1 系统架构图

整个系统采用三层架构，飞书多维表格作为数据层，PM Agent作为协调层，开发者Agent作为执行层：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    飞书多维表格 (Single Source of Truth)          │
│          项目任务进度、状态、优先级、依赖关系、验收标准            │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             │ 飞书CLI 读写
                             ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PM Agent (OpenClaw - Person A的电脑)           │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐    │
│  │ 任务规划      │ │ 进度审核      │ │ 会议辅助              │    │
│  │ morning-planner│ │ progress-    │ │ meeting-assistant    │    │
│  │              │ │ reviewer     │ │                      │    │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────┘    │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐    │
│  │ 表格管理      │ │ 上下文管理    │ │ 苏格拉底学习          │    │
│  │ bitable-mgr  │ │ context-mgr  │ │ socratic-learner     │    │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────┘    │
│                                                                 │
│  Cron: 08:00规划 / 09:30会议 / 19:00审核                        │
│  Heartbeat: 每30分钟检查阻塞/逾期/报告                           │
└──────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┘
           │ 飞书群组IM + 飞书文档             │
           ▼                                  ▼
┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────────┐
│ Person B Agent        │  │ Person C Agent                        │
│ (OpenClaw - B的电脑)  │  │ (OpenClaw - C的电脑)                  │
│ ┌──────────────────┐ │  │ ┌──────────────────┐                  │
│ │ 进度上报          │ │  │ │ 进度上报          │                  │
│ │ progress-reporter │ │  │ │ progress-reporter │                  │
│ ├──────────────────┤ │  │ ├──────────────────┤                  │
│ │ 任务接收          │ │  │ │ 任务接收          │                  │
│ │ task-receiver     │ │  │ │ task-receiver     │                  │
│ ├──────────────────┤ │  │ ├──────────────────┤                  │
│ │ 阻塞通知          │ │  │ │ 阻塞通知          │                  │
│ │ blocker-notifier  │ │  │ │ blocker-notifier  │                  │
│ ├──────────────────┤ │  │ ├──────────────────┤                  │
│ │ 代码活动追踪      │ │  │ │ 代码活动追踪      │                  │
│ │ code-activity     │ │  │ │ code-activity     │                  │
│ └──────────────────┘ │  │ └──────────────────┘                  │
│ Cron: 09:00接收/18:00上报│ │ Cron: 09:00接收/18:00上报            │
│ Heartbeat: 每30分钟    │  │ Heartbeat: 每30分钟                  │
└──────────────────────┘  └──────────────────────────────────────┘

## 2.2 通信架构

所有Agent间的通信通过飞书群组IM进行，飞书文档作为结构化信息的载体。这种设计有以下优势：

统一通信渠道：所有Agent和人类都在同一个飞书群组中，信息透明可追溯

结构化文档：任务指派和进度报告使用飞书文档，格式统一、内容完整

实时通知：阻塞报告和紧急事项通过IM消息即时传达

人类可介入：人类可以随时在群组中查看Agent的对话，也可以直接参与讨论

异步兼容：即使某人的Agent离线，消息也会保留在群组中，上线后可以读取

## 2.3 数据流

每日数据流：

08:00  PM Agent Cron触发
       │
       ├─→ 读取多维表格当前状态
       ├─→ 分析任务优先级和依赖
       ├─→ 生成任务指派文档（每人一份）
       ├─→ 人类确认 → 发送到飞书群组
       │
09:00  开发者Agent Cron触发
       │
       ├─→ 读取飞书群组中的任务指派
       ├─→ 展示给人类确认
       ├─→ 发送确认回执
       │
09:30  PM Agent Cron触发 → 生成会议议程
       │
10:00  每日对齐会议（人类主导）
       │
...工作时间...  开发者Agent Heartbeat监控
       │
       ├─→ 每30分钟检查代码活动
       ├─→ 检测阻塞 → 人类确认 → 通知PM Agent
       │
18:00  开发者Agent Cron触发
       │
       ├─→ 收集今日代码活动
       ├─→ 生成进度报告 → 人类确认 → 发送到飞书群组
       │
19:00  PM Agent Cron触发
       │
       ├─→ 读取所有进度报告
       ├─→ 分析进度偏差
       ├─→ 提出多维表格更新 → 人类确认 → 执行更新
       ├─→ 如有不确定 → 苏格拉底式追问
       │
会后   人类提供会议纪要
       │
       └─→ PM Agent处理纪要 → 更新任务和上下文

# 3. 飞书多维表格设计

## 3.1 表格结构

采用一个多维表格应用、一个数据表、用"项目"字段区分两个项目的方案。这种设计便于跨项目查看和资源协调，同时保持数据结构简单。

| 字段名 | 字段类型 | 可选值/格式 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_id | 自动编号 | TASK-{4位数字} | 自动 | 唯一任务标识 |
| project | 单选 | 项目A, 项目B | 是 | 所属项目 |
| title | 文本 | 自由文本 | 是 | 任务标题 |
| description | 文本 | 自由文本 | 是 | 详细任务描述 |
| assignee | 单选 | Person A, Person B, Person C | 是 | 负责人 |
| status | 单选 | 待开始, 进行中, 待评审, 已完成, 已阻塞 | 是 | 任务状态 |
| priority | 单选 | P0-紧急, P1-高, P2-中, P3-低 | 是 | 优先级 |
| dependencies | 文本 | 逗号分隔的TASK-ID | 否 | 前置依赖任务 |
| due_date | 日期 | YYYY-MM-DD | 是 | 截止日期 |
| acceptance_criteria | 文本 | 自由文本 | 是 | 验收标准 |
| milestone | 单选 | MVP-核心功能, MVP-完善功能, MVP-上线准备 | 是 | 所属里程碑 |
| pr_link | 超链接 | URL | 否 | 关联PR链接 |
| blocker | 文本 | 自由文本 | 否 | 阻塞描述 |
| estimated_hours | 数字 | 正整数 | 否 | 预估工时(小时) |
| actual_hours | 数字 | 正整数 | 否 | 实际工时(小时) |
| progress | 单选 | 0%, 25%, 50%, 75%, 90%, 100% | 是 | 进度百分比 |
| risk_level | 单选 | 无风险, 低风险, 中风险, 高风险 | 否 | 风险等级 |

## 3.2 状态流转规则

待开始 ──→ 进行中 ──→ 待评审 ──→ 已完成
  │          │
  │          ↓
  └────→ 已阻塞 ──→ 进行中 (阻塞解除后)

状态流转说明：

待开始 → 进行中：开发者开始工作时，由PM Agent或开发者Agent更新

进行中 → 待评审：开发者完成开发并提交PR后更新

待评审 → 已完成：PR合并且验收标准全部满足后更新

进行中 → 已阻塞：遇到无法自行解决的问题时更新，需填写blocker字段

已阻塞 → 进行中：阻塞解除后更新，需清空blocker字段

## 3.3 优先级定义

| 优先级 | 定义 | 响应时间 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-紧急 | 影响上线或阻塞他人的关键任务 | 立即处理 | 线上bug、阻塞他人的接口 |
| P1-高 | 里程碑核心功能 | 当日处理 | MVP必须功能、关键API |
| P2-中 | 重要但非紧急 | 本周处理 | 功能优化、非核心功能 |
| P3-低 | 优化和改进类 | 有空处理 | 代码重构、文档完善 |

# 4. PM Agent 设计

## 4.1 Skill 清单

| Skill名称 | 功能 | 触发方式 | 核心能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| pm-bitable-manager | 多维表格CRUD操作 | 被其他Skill调用 | 读写记录、分层确认、批量操作 |
| pm-morning-planner | 每日早晨任务规划 | Cron 08:00 | 任务分配、优先级排序、依赖检查 |
| pm-progress-reviewer | 每日晚间进度审核 | Cron 19:00 | 偏差分析、风险识别、表格更新 |
| pm-meeting-assistant | 会议辅助 | Cron 09:30 + 手动 | 议程生成、纪要处理、行动项跟踪 |
| pm-context-manager | 项目上下文管理 | 初始化 + 手动 | 代码库阅读、文档维护、理解更新 |
| pm-socratic-learner | 苏格拉底式学习 | 纠正时 + 信息缺失时 | 深层追问、理解更新、上下文补充 |

## 4.2 pm-morning-planner 详解

这是PM Agent最核心的Skill，负责每天早晨为每个团队成员生成个性化的任务指派文档。它的工作流程如下：

Step 1: 读取多维表格

获取所有任务的当前状态，包括进行中、待开始、已阻塞的任务，以及每个人的当前工作负载。

Step 2: 分析任务优先级

根据P0-P3优先级排序，同时考虑依赖关系——如果高优先级任务依赖其他任务，被依赖的任务也需要提升优先级。

Step 3: 检查依赖关系

确保不分配依赖未满足的任务。如果依赖正在进行中，标注预计完成时间；如果依赖被阻塞，标注阻塞原因。

Step 4: 负载均衡

检查每个人的当前任务数量和预估工时，避免单人日工作量超过6小时。如果某人过载，考虑将P2/P3任务重新分配。

Step 5: 生成指派文档

为每个人生成包含详细任务描述、验收标准、依赖关系、优先级排序的指派文档。

Step 6: 人类确认

展示指派方案给人类确认，允许修改后发送到飞书群组。

## 4.3 任务指派文档示例

📬 任务指派 — Person B — 2026-04-20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 P0 — 紧急

[TASK-0001] 实现用户登录API
├─ 项目: 项目A
├─ 描述: 实现基于JWT的用户登录API，支持邮箱/手机号登录，
│       集成第三方OAuth（微信、Google）。此接口是支付模块
│       的前置依赖，必须在今天完成。
├─ 验收标准:
│  1. 邮箱登录接口返回有效JWT token
│  2. 手机号+验证码登录正常工作
│  3. 微信OAuth回调正确处理
│  4. 单元测试覆盖率>80%
│  5. API文档已更新
├─ 依赖: TASK-0005 (数据库用户表已创建) ✅ 已完成
├─ 截止日期: 2026-04-20 (今天!)
└─ 备注: 后端同学已确认测试环境数据库已就绪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🟠 P1 — 高

[TASK-0023] 设计权限管理模块
├─ 项目: 项目A
├─ 描述: 基于RBAC模型设计权限管理模块的数据模型和API接口
├─ 验收标准:
│  1. 数据模型设计文档已评审通过
│  2. API接口列表已定义
│  3. 与现有用户体系兼容
├─ 依赖: TASK-0001 (用户登录API) 🔄 进行中
├─ 截止日期: 2026-04-25
└─ 备注: 可在TASK-0001完成后开始

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 待关注事项
- TASK-0007 (第三方API文档) 仍在等待中，如今天收到请优先处理

## 4.4 pm-progress-reviewer 详解

晚间进度审核Skill负责收集和分析当天的进度报告，识别偏差和风险，并提出多维表格更新建议。它的核心能力在于偏差检测：

| 偏差类型 | 检测逻辑 | 严重程度 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度落后 | 报告进度 < 预期进度20%以上 | 中 | 标记风险，询问原因 |
| 进度严重落后 | 报告进度 < 预期进度40%以上 | 高 | 立即通知人类，建议调整计划 |
| 计划外工作 | 提到但不在多维表格中的任务 | 低 | 建议添加到表格 |
| 缺失报告 | 19:30前未提交报告 | 高 | 发送提醒，标记风险 |
| 新阻塞 | 报告了表格中没有的阻塞 | 中 | 更新表格，分析影响 |
| 截止日期变更 | 报告的ETA与表格不一致 | 中 | 确认后更新表格 |
| 任务未提及 | 表格中"进行中"但报告中未提到 | 中 | 询问任务状态 |

## 4.5 pm-socratic-learner 详解

苏格拉底式学习是PM Agent持续进步的核心机制。它分为三个追问层次：

| 层次 | 类型 | 典型问题 | 触发场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 澄清性 | "你说的XX具体是指什么？" | 术语不清、需求模糊 |
| Level 2 | 推理性 | "为什么是这样？如果改成YY会怎样？" | 理解决策背后的原因 |
| Level 3 | 深层 | "这对整体里程碑有什么影响？我们是否需要重新评估？" | 理解全局影响和隐含假设 |

追问触发场景与示例：

场景：人类纠正优先级

触发：人类: "TASK-0003的优先级应该是P0，不是P1"

回应：PM Agent: "我理解了，TASK-0003应该是P0。让我深入了解一下——为什么这个任务的优先级需要提升？它是否阻塞了其他关键任务？如果提升为P0，对今天其他P0任务的排期有什么影响？我们是否需要推迟某些P1任务？"

场景：信息不完整

触发：PM Agent发现任务描述过于简略

回应：PM Agent: "我注意到TASK-0023的描述比较简略。这个权限管理模块需要支持哪些具体的权限类型？是仅限于功能权限还是也包括数据权限？现有的用户体系中是否已经有角色概念？这些信息会影响数据模型的设计和工时估算。"

场景：进度偏差原因不明

触发：开发者报告进度落后但未说明原因

回应：PM Agent: "TASK-0001的进度从80%降到了60%，能帮我理解一下发生了什么吗？是发现了之前未预料到的问题，还是需求发生了变化？这个问题是否会影响验收标准？如果需要调整计划，我们有哪些选项？"

# 5. 开发者 Agent 设计

## 5.1 Skill 清单

| Skill名称 | 功能 | 触发方式 | 核心能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev-progress-reporter | 进度上报 | Cron 18:00 | 收集代码活动、生成结构化报告、人类确认 |
| dev-task-receiver | 任务接收 | Cron 09:00 | 读取指派文档、展示任务、确认回执 |
| dev-blocker-notifier | 阻塞通知 | 手动 + Heartbeat检测 | 阻塞检测、影响分析、即时通知 |
| dev-code-activity-tracker | 代码活动追踪 | Heartbeat + 被调用 | Git提交关联、PR状态、代码审查 |

## 5.2 dev-progress-reporter 详解

进度上报是开发者Agent最核心的职责。它通过三个信息源自动收集今日工作情况，然后由人类补充和确认：

代码活动：自动收集今日的git提交、PR创建/更新、代码审查活动，并尝试通过分支名和提交信息关联到多维表格中的任务ID。

任务指派：读取早晨收到的任务指派文档，对比计划与实际完成情况。

人工输入：向开发者展示自动收集的信息，让开发者补充非代码工作（如文档编写、会议参与、技术调研等），并确认最终报告内容。

## 5.3 进度报告示例

📊 进度汇报 — Person B — 2026-04-20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 当前任务

- [TASK-0001] 实现用户登录API — 进度: 80%
  - 状态: 进行中
  - 今日进展: 完成了邮箱登录和JWT token生成逻辑，
    微信OAuth回调处理进行中
  - 关联提交: a3f2c1d, b7e4a9f
  - 关联PR: #42 (进行中)

## 本周期已完成事项

- [TASK-0015] 修复支付回调bug — ✅ 已完成
  - 产出: PR #40 已合并
  - 实际工时: 3小时 (预估: 2小时)

## 下周期计划事项

- [TASK-0001] 完成微信OAuth回调 + 单元测试
  - 计划进度: 100%
- [TASK-0023] 开始权限管理模块设计
  - 计划进度: 20%

## 风险/卡点

- 🚫 [TASK-0001] 第三方OAuth服务商的沙箱环境不稳定
  - 原因: 沙箱环境频繁返回500错误
  - 影响: 可能影响联调进度，但不影响本地开发
  - 需要协助: 如明天仍不稳定，可能需要联系服务商

## 预计完成时间变更

- [TASK-0001] 原计划 2026-04-20 → 预计 2026-04-22
  - 原因: OAuth沙箱环境不稳定导致联调延迟

## 代码活动

- 提交: 4个commits (a3f2c1d, b7e4a9f, c1d3e5f, d2f4a6b)
- PR: #42 进行中, #40 已合并
- 代码审查: 审查了Person C的PR #41

## 5.4 dev-blocker-notifier 详解

阻塞通知机制支持两种触发方式：手动触发（开发者主动告知Agent遇到阻塞）和自动检测（Heartbeat发现某任务长时间无代码活动）。阻塞报告不仅描述问题，还包含影响分析和临时方案建议，帮助PM Agent快速做出决策。

## 5.5 dev-code-activity-tracker 详解

代码活动追踪是深度协作的关键。它通过分析git提交信息中的任务ID引用（如"feat(TASK-0001): add login API"）、分支命名规则（如"feature/TASK-0001-login"）和PR描述中的任务关联，自动将代码活动与多维表格中的任务关联起来。这种关联使得进度报告不仅仅是主观描述，还有客观的代码活动数据支撑。

约定：为了使代码活动追踪更准确，团队需要遵循以下约定：

提交信息格式：type(TASK-XXXX): description，如 feat(TASK-0001): add JWT login

分支命名：feature/TASK-XXXX-description 或 fix/TASK-XXXX-description

PR描述中引用任务ID：Refs: TASK-XXXX

PR标题包含任务ID：[TASK-XXXX] Feature description

# 6. 协作流程设计

## 6.1 每日完整工作流

以下是一个完整工作日的协作流程时间线，展示了所有Agent的触发时机和交互过程：

| 时间 | 执行者 | 动作 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | PM Agent | 早晨规划 | Cron触发pm-morning-planner，读取多维表格，为每人生成任务指派文档，人类确认后发送到飞书群组 |
| 09:00 | 开发者Agent | 任务接收 | Cron触发dev-task-receiver，读取飞书群组中的任务指派，展示给人类确认，发送确认回执 |
| 09:30 | PM Agent | 会议准备 | Cron触发pm-meeting-assistant，生成每日对齐会议的进度摘要和议程 |
| 10:00 | 人类 | 每日会议 | 人类根据议程进行讨论，PM Agent不参与会议本身 |
| 工作中 | 开发者Agent | Heartbeat监控 | 每30分钟检查代码活动和任务进度，检测阻塞 |
| 随时 | 开发者Agent | 阻塞通知 | 如遇阻塞，人类确认后发送阻塞报告到飞书群组，PM Agent的Heartbeat会检测到 |
| 18:00 | 开发者Agent | 进度上报 | Cron触发dev-progress-reporter，收集代码活动和人工输入，生成进度报告，人类确认后发送 |
| 19:00 | PM Agent | 晚间审核 | Cron触发pm-progress-reviewer，收集所有进度报告，分析偏差，提出表格更新，人类确认后执行 |
| 会后 | 人类→PM Agent | 会议纪要 | 人类将会议纪要提供给PM Agent，触发会后处理流程 |

## 6.2 异常流程

### 6.2.1 阻塞处理流程

开发者遇到阻塞
    │
    ├─→ 手动: 告诉Agent "我被阻塞了"
    │    或
    ├─→ 自动: Heartbeat检测到4小时无代码活动
    │
    ↓
开发者Agent收集阻塞详情
    │
    ↓
人类确认阻塞报告
    │
    ↓
发送阻塞报告到飞书群组
    │
    ↓
PM Agent Heartbeat检测到阻塞报告
    │
    ├─→ 分析影响范围（哪些依赖任务受影响）
    ├─→ 评估是否需要调整其他人的任务
    ├─→ 通知人类并建议应对方案
    │
    ↓
人类决策（调整任务/协调资源/联系外部）
    │
    ↓
PM Agent更新多维表格和任务指派

### 6.2.2 逾期任务处理流程

PM Agent Heartbeat检测到逾期任务
    │
    ↓
通知人类（包含逾期原因分析）
    │
    ├─→ 延期合理: 调整截止日期
    ├─→ 需要支援: 重新分配资源
    ├─→ 需要删减: 调整验收标准或降级优先级
    │
    ↓
PM Agent执行调整（人类确认后）

# 7. 人类确认机制

## 7.1 三层确认体系

为了平衡自动化效率和人类控制权，系统采用三层确认体系，根据操作的风险等级决定确认级别：

| 确认级别 | 操作类型 | 确认方式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 - 自动执行 | 只读操作 | 无需确认 | 读取多维表格、读取飞书消息、生成草稿 |
| L2 - 单次确认 | 常规写操作 | 终端y/n确认 | 更新任务状态、发送任务指派、发送进度报告 |
| L3 - 双重确认 | 高风险操作 | 终端确认+原因说明 | 删除任务、修改截止日期、标记任务阻塞、调整优先级 |

## 7.2 批量确认

当PM Agent在晚间审核时需要更新多条记录，系统支持批量确认机制，避免逐条确认的繁琐：

即将批量更新多维表格（共5条记录）：

状态变更:
  - [TASK-0001] 状态: 进行中 → 待评审
  - [TASK-0015] 状态: 待开始 → 已完成
  - [TASK-0023] 状态: 待开始 → 进行中, 进度: 20%

⚠️ 高风险变更:
  - [TASK-0007] 截止日期: 2026-04-20 → 2026-04-25 (延迟5天)
    原因: 第三方API文档延迟交付

确认以上所有变更？(y/n/edit/split)
- y: 确认全部
- n: 取消全部
- edit: 修改特定项
- split: 分别确认每项

# 8. 苏格拉底式追问机制

## 8.1 触发条件

| 触发场景 | 触发方式 | 追问层次 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人类纠正PM Agent的理解 | 被动触发 | Level 2-3 | 人类说"优先级不对"，追问为什么和影响 |
| 人类纠正PM Agent的决策 | 被动触发 | Level 2-3 | 人类说"不该分配给B"，追问原因和更好方案 |
| 任务信息不完整 | 主动检测 | Level 1-2 | 任务缺少验收标准，追问具体标准 |
| 进度报告含糊 | 主动检测 | Level 1-2 | 报告说"基本完成"，追问具体完成度 |
| 依赖关系不明确 | 主动检测 | Level 2 | 任务间依赖未标注，追问依赖详情 |
| 项目背景有盲区 | 主动检测 | Level 2-3 | 发现不熟悉的技术或业务概念，追问背景 |

## 8.2 追问策略

追问不是无限制的，需要遵循以下策略来平衡信息获取和人类耐心：

优先级排序：每次追问最多5个问题，优先问对项目理解影响最大的问题。如果人类显得不耐烦，减少到1-2个最关键的问题。

渐进深入：第一次交互问2-3个Level 2问题，后续追问1-2个Level 3问题。不要一上来就问最深层的问题。

推断优先：如果能从已有信息推断出答案，先推断再确认，而不是直接问。比如人类说"这个功能和XX类似"，PM Agent应该先基于对XX的理解做出推断，然后问"我的理解是...，对吗？"

记录避免重复：所有追问的结论都记录在项目上下文文档中，避免重复问同一个问题。

紧急情况让步：如果决策紧急，先做临时决定，标注不确定性，事后再追问。不要因为追问而延误关键决策。

## 8.3 项目上下文持久化

所有通过苏格拉底式追问获得的项目理解，都必须持久化到项目上下文文档中。这个文档是PM Agent的"记忆"，确保即使对话上下文被清除，PM Agent也能通过读取这个文档恢复对项目的理解。文档结构包括：项目概述、技术架构、核心模块、关键决策记录、已知约束、当前焦点、跨项目信息等。每次更新都记录日期、原因和变更内容，形成可追溯的理解演进历史。

# 9. 部署指南

## 9.1 前置条件

飞书企业版账号，具有创建多维表格和群组的权限

飞书CLI (lark-cli) 已安装并完成机器人身份认证

OpenClaw 已安装在三台电脑上

三个项目代码仓库可在本地访问

飞书机器人应用已创建，获得App ID和App Secret

## 9.2 部署步骤

Step 1: 创建飞书资源

创建多维表格应用并按第3章的表结构配置字段；创建三人+机器人的飞书群组；记录APP_TOKEN、TABLE_ID、CHAT_ID

Step 2: 配置飞书CLI

在三台电脑上分别安装和认证飞书CLI，使用机器人身份；验证可以读写多维表格和发送群消息

Step 3: 部署PM Agent Skills

将pm-agent/skills/下的6个Skill文件夹复制到OpenClaw的skills目录；编辑各Skill的references/feishu-config.md和references/repo-config.md

Step 4: 部署开发者Agent Skills

将dev-agent/skills/下的4个Skill文件夹复制到各自的OpenClaw skills目录；编辑references/feishu-config.md和references/identity.md

Step 5: 配置Cron Jobs

按4.3节的调度配置在各Agent的openclaw.json中添加Cron任务

Step 6: 配置Heartbeat

按各Agent的HEARTBEAT.md配置心跳检查项

Step 7: 初始化PM Agent

与PM Agent进行初始化对话，让它阅读代码库和文档，通过苏格拉底式追问建立项目上下文

Step 8: 端到端测试

手动触发各Skill，验证完整流程是否正常工作

# 10. 迭代路线图

## 10.1 Phase 1: 最小可用系统（第1周）

目标：基本的任务管理和进度上报闭环

[ ] 飞书多维表格创建和字段配置

[ ] pm-bitable-manager Skill（基础CRUD）

[ ] pm-morning-planner Skill（简化版：仅列出今日任务）

[ ] dev-progress-reporter Skill（基础版：手动输入进度）

[ ] dev-task-receiver Skill（读取任务指派）

[ ] 飞书群组基本通信

[ ] L2确认机制

## 10.2 Phase 2: 自动化增强（第2-3周）

目标：减少手动操作，增加自动化

[ ] pm-progress-reviewer Skill（自动分析进度偏差）

[ ] pm-meeting-assistant Skill（会前摘要+会后处理）

[ ] dev-blocker-notifier Skill（阻塞检测和告警）

[ ] dev-code-activity-tracker Skill（git提交关联）

[ ] Heartbeat检查项上线

[ ] L3审批机制

## 10.3 Phase 3: 智能化增强（第4-6周）

目标：PM Agent越来越懂项目

[ ] pm-context-manager Skill（项目上下文自动维护）

[ ] pm-socratic-learner Skill（深层追问机制）

[ ] 项目上下文文档持久化和版本管理

[ ] 基于历史数据的工时估算优化

[ ] 风险预警（基于进度趋势预测逾期）

## 10.4 Phase 4: 高级特性（后续迭代）

[ ] 跨项目资源冲突检测

[ ] 自动生成周报/月报

[ ] 与CI/CD集成（构建状态关联）

[ ] 飞书审批流集成（替代终端确认）

[ ] 多维表格视图自动配置